## Sheet1
No | Aktivitas | Waktu Mulai | Waktu Selesai | PIC | Durasi | Status | Tools
1 | Topik dan Latar Belakang Persona | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Adar, Rizky, Cya | 1 | Selesai | Word
2 | Dokumen Problem Statement & Background | 2025-04-23 | 2025-04-26 | Adar | 3 | Selesai | Word
3 | Laporan Riset Pengguna | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Cya | 1 | Selesai | Word
4 | Persona | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Adar | 1 | Selesai | Canva
5 | Peta Empati | 2025-04-26 | 2025-04-28 | Rizky | 2 | Selesai | Canva
6 | User Journey Map | 2025-04-27 | 2025-04-30 | Rizky | 3 | Selesai | Canva
7 | Dokumen Analisis Kebutuhan | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Cya | 1 | Selesai | Spreadsheet
8 | Wireframe Lo-Fi | 2025-04-20 | 2025-04-26 | Adar | 6 | Selesai | Figma
9 | Evaluasi Heuristik | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Cya | 1 | Selesai | Spreadsheet
10 | Dokumen Project Management | 2025-04-28 | 2025-04-30 | Adar | 2 | Selesai | Spreadsheet
11 | Draft Jurnal Ilmiah | 2025-04-30 | 2025-05-10 | Adar, Rizky, Cya | 10 | Belum Selesai | Word